## Time Estimates
Component | Estimated (hrs) | Actual (hrs) | Status
Lexer (lexer.ts, token.ts) | 10 | 12.25 | Complete
Parser (parser.ts, ast.ts) | 12 | 14.5 | Complete
Interpreter (interpreter.ts) | 14 | 16.75 | Complete
Environment (environment.ts) | 3 | 2.75 | Complete
Builtins (builtins.ts) | 6 | 10 | Complete
Database Layer (database.ts) | 4 | 3.75 | Complete
Program Model (program.ts) | 3 | 3.25 | Complete
REST API Server (index.ts) | 4 | 4.5 | Complete
Web IDE — Editor (main.ts) | 10 | 16 | Complete
Web IDE — Canvas & Game Loop | 6 | 6.75 | Complete
Web IDE — Project Management | 5 | 5.5 | Complete
Web IDE — UI/CSS (style.css, index.html) | 8 | 15 | Complete
Error Handling & Logging | 4 | 4.25 | Complete
Input Validation & Sanitization | 3 | 3 | Complete
Unit Testing | 6 | 3 | Complete
Documentation & Planning | 5 | 5 | Complete
TOTAL | 103 | 126.25